Приложение № 2

к приказу от _________№_____

План (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течении года реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 4. Определение координатора создания и функционирования Центров в республике (региональном ведомственном проектном офисе). Утверждение перечня образовательных организаций на базе которых будут созданы Центры 5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | 1. Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан о создании Центров в муниципальных образованиях республики в соответствии с методическими рекомендациями | Март |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Март |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и Распоряжение Министерства образования Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование перечня оборудования | письмо и Приказ Министерства образования Республики Дагестан | март - апрель |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан | апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Министерства образования и науки Республики Дагестан Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан/ о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Март - июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объединение конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |

Приложение № 3

к приказу от _________№_____

Индикативные показатели результативности Центра

| № | Наименование индикатора/ показателя | Минимальное значение, начиная с 2019 года | Значение Республики Дагестан |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек) | ∑Xi1 |  |  |  |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | ∑Yi2 |  |  |  |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек) | ∑Zi3 |  |  |  |
| 4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра | 0,7*Pi4 |  |  |  |
| 5. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20*I5 |  |  |  |
| 6. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100*I |  |  |  |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100*I |  |  |  |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий | 5*I |  |  |  |
| 9. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 |  |  |  |
| 10. | Повышение квалификации иных сотрудников | 100 |  |  |  |

________________

Xi   - численность обучающихся по предмету «Технология» в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Yi  - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Zi - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Pi -  общая численность обучающихся в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

Приложение №5

к приказу от _________№_____

Примерное штатное расписание

Центра «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель | Магомедова Сакинат Исаевна |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |  |
|  | Педагог по шахматам | Телекаев Заирхан Рашитханович |
|  | Педагог-организатор |  |
|  | Педагог по предмету «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | Капуров Насрудин Болатбиевич |
|  | Педагог по предмету «Технология» | Магомедова Сакинат Исаевна |
|  | Педагог по предмету «Математика и информатика» | Салманова Саида Магомедовна |